## Datos
PERT/CPM |  |  |  | Ayuda:¡ERROR AL ABRIR!
by Optimiza | Cantidad de tareas: | 8 | < (Máximo | INSTRUCCIONES - AYUDA | [8 empty] | En azul: P() de terminar en el momento: | [5 empty] | 54 | 0.27223
ver 1.1 | Duración del proyecto: | 55 | 20 tareas) | Ayuda: ¡ERROR AL ABRIR! | [8 empty] | En azul: tiempo de finalizac. con esta P() | [5 empty] | 0.9 | 57.1145
Ayuda: ¡ERROR AL ABRIR! | Sigma: | 1.6499 |  | Tareas que tienen que estar hechas (predecesoras) | [8 empty] | Calculador PERT
Descripción de la tarea |  | Código | Duración | A | B | C | D | E | F | G | H |  | Tarea | ta | tm | tb | Durac | Sigma | SigmaCC
|  | A | 30 | [8 empty] | A | A | 29 | 30 | 31 | 30 | 0.33333 | 0.11111
|  | B | 6 | 1 | [7 empty] | B | B | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.33333
|  | C | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | C | C | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.33333
|  | D | 5 | 1 | [7 empty] | D | D | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.5 | 0.25
|  | E | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | E | E | 7 | 10 | 16 | 10.5 | 1.5 | 2.25
|  | F | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | F | F | 7 | 8 | 9 | 8 | 0.33333 | 0.11111
|  | G | 14 | 1 | [7 empty] | G | G | 11 | 14 | 16 | 13.8333 | 0.83333
|  | H | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | H | H | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
[12 empty] | I |  |  |  |  | 0
[12 empty] | J |  |  |  |  | 0
[12 empty] | K |  |  |  |  | 0
[12 empty] | L |  |  |  |  | 0
[12 empty] | M |  |  |  |  | 0
[12 empty] | N |  |  |  |  | 0
[12 empty] | O |  |  |  |  | 0
[12 empty] | P |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Q |  |  |  |  | 0
[12 empty] | R |  |  |  |  | 0
[12 empty] | S |  |  |  |  | 0
[12 empty] | T |  |  |  |  | 0
U
V
W
X
Y
Z
[14 empty] | 28 | 30 | 32
[14 empty] | 5 | 6 | 7
[14 empty] | 4 | 4 | 4
[14 empty] | 4 | 5 | 6
[14 empty] | 9 | 10 | 11
[14 empty] | 6 | 8 | 10
[14 empty] | 10 | 14 | 16
[14 empty] | 2 | 2 | 2

## Calculo
Tarea | Duración | #Predecesor | #Sucesor | Nodo | Ti | Tf | Tui | Tt | Retraso | %Avance | CaminoCrit | T_in_real | Previsto | Tf corregido |  | Avisos
A | 30 | 0 | 3 | INICIAL | 0 | 30 | 0 | 30 | CC | 100% | A |  | 0 | 30 |  | ATENCION
B | 6 | 1 | 1 | MEDIO | 30 | 36 | 43 | 49 | 13 | 100% |  | 32 | 30 | 38 |  | Camino crítico alterado!
C | 4 | 2 | 1 | MEDIO | 44 | 48 | 49 | 53 | 5 | 75% |  |  | 44 | 48
D | 5 | 1 | 1 | MEDIO | 30 | 35 | 30 | 35 | CC | 100% | D | 31 | 30 | 36 | 1
E | 10 | 1 | 1 | MEDIO | 35 | 45 | 35 | 45 | CC | 100% | E |  | 36 | 46 | 1
F | 8 | 2 | 1 | MEDIO | 45 | 53 | 45 | 53 | CC | 25% | F |  | 46 | 54 | 1
G | 14 | 1 | 2 | MEDIO | 30 | 44 | 31 | 45 | 1 | 100% |  |  | 30 | 44
H | 2 | 2 | 0 | FINAL | 53 | 55 | 53 | 55 | CC | 0% | H |  | 54 | 56 | 1
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Duración proyecto: |  | 55 | [7 empty] | 47

## Gantt
| Duración total: 55 | [59 empty] | 1
Tarea | Descripción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
A | bar: 1 to 1 60
B |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F | F | F | F | F | F | N | N | N | N | N | N | N | X | X | X | X | X | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
C |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F | F | F | F | N | X | X | X | X | N | N | N | N | N | N | N
D | bar: 1 to 1 60
E | bar: 1 to 1 60
F | bar: 1 to 1 60
G |  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | X | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
H | bar: 1 to 1 60

## Ayuda
ExcelQSB
PERT / CPM by optimiza 1.1 (2024)
Manual de uso - Tabla de contenidos
¡ERROR CUANDO SE ABRE PERT/CPM!
1.Ingreso de los datos del proyecto
2. Resultados CPM: Duración total del proyecto
3. Resultados CPM: Tareas críticas y análisis de márgenes de tiempo para cada tarea
4. Resultados: Diagrama de GANTT
5. Administración de avance del proyecto
6. Análisis de adelantamientos o retrasos
7. PERT
PERT/CPM es un libro de Excel compuesto de cuatro hojas llamadas "Datos", "Calculo", "Gantt" y "Ayuda". No utiliza macros.
Todo proyecto PERT o CPM nuevodebe comenzarse en la hoja "Datos". Sin embargo es normal que al abrir el libro se reciba un
mensaje de error. Este aparente error se puede manejar siguiendo las instrucciones que se muestran haciendo clic acá.
Como en todos los componentes de ExcelQSB, en este módulo debemos recordar que el ingreso de datos se hace en las celdas
de color amarillo (o en ocre) y blanco cuando son datos opcionales.
En la hoja "Datos" disponemos de celdas para ingresar los datos básicos del proyecto y de celdas color azul para leer el resultado
del cálculo de duración de proyecto los parámetros PERT
En la hoja "Cálculo" encontraremos los datos de tiempos de incio y final de cada tarea, la identificación de camino crítico y de
análisis de administración del proyecto, como por ejemplo, el grado de avance de cada tarea.
En la hoja "Gantt" encontraremos un diagrama con tareas críticas señaladas y los correspondientes slacks para las otras.
| 1. Ingreso de los datos del proyecto |  |  |  |  | Volver al índice del manual
Las celdas en color amarillo son las destinadas a ingreso de datos. En principio, la única celda de ese color que veremos es la
destinada a ingresar el número de tareas, que será, entonces el primer paso para cargar los datos. El máximo es de 20 tareas.
ERROR EN APERTURA!
Ir a INSTRUCCIONES Y AYUDA
Cuando ingresamos el número de tareas veremos que se habilitan las columna y renglones en la tabla de precedencias en la
cual aparece en color azul el nombre por defecto de la tarea (desde "A" hasta la letra correspondiente al número de tareas, que en | [7 empty] | Al iniciar el libro puede aparecer una advertencia de Excel diciendo que hay cálculos iterativos. Proceda cada vez que abra
el libro de la siguiente manera.
1. Acepte el mensaje de advertencia.
2. Despliegue el menú "Archivo" y al final en donde dice "Mas…" busque "Opciones"
(en algunos casos la lista puede variar, pero generalmente "Opciones" está al final)
3. Pulse "Opciones" y tendrá esta pantalla:
en el ejemplo que vemos en las figuras, al ser ocho sus nombres irán desde la tarea "A" hasta la "H")
También quedan habilitadas en color amarillo las celdas destinadas a colocar la duración de la tarea y en color blanco (indica
cargado opcional), una descripción de cada una de ellas. Las duraciones deben ingresarse respetando una única unidad de tiempo.
También se habilita, en forma de matriz, el espacio para ingresar la tabla de predecesoras, en color amarillo ocre.
Una vez ingresadas las duraciones de cada tarea, completamos la tabla de precedencia, colocando un "1" en la intersección
de la fila que corresponde a la tarea que estamos considerando con la columna donde está la predecesora inmediata (o tarea que
debe estar terminada).
4. Pulse en "Fórmulas" y habilite la opción "Habilitar cálculo iterativo"
En el caso de la figura. La secuencia A-->B, se lee "para hacer B debe estar hecho A" y se indica como se muestra a la izquierda
de la figura siguiente:
Mientras que la figura de la derecha muestra lo que ocurriría con una hipotética tarea C que requiere que estén completas la B y
la G. En concreto, las tareas de cada columna son las que deben estar terminadas para las tareas de cada fila. | [7 empty] | 5. Acepte
NOTA: Excel requiere se haga esta operación cada vez que se abre el libro. Sin embargo en las versiones
| 2. Resultados CPM: Duración total del proyecto |  |  |  |  | Volver al índice del manual |  | "Office 365" a partir de 2024 si el libro fue guardado antes de cerrarlo con este procedimiento realizado
| En la celda inmediatamente inferior a la destinada al número de tareas aparecerá la duración total del proyecto calculada | [6 empty] | no es necesario repetirlo en las siguientes aperturas del libro.
según el método CPM
3. Resultados CPM: Tareas críticas y análisis de márgenes de tiempo de cada tarea
El listado de tareas crítica y de los tiempos más tardíos y más tempranos aparecen en la hoja "Calculo"
En esta tabla se muestra para CADA TAREA: con Ti, el tiempo de inicio más temprano; con Tf el tiempo de finalización más
temprano; con Tui el tiempo de inicio más tarde y con Tt el tiempo de finalización más tardío.
La columna "Retraso" indica el slack de cada tarea (holguras en tiempos), que, cuando es cero significa que es crítica y
se visualiza como "CC". Por otra parte en la columna "%Avance" se ve el grado de avance de cada tarea según el proyectado
(que en la figura es 0% porque aún no hemos indicado avances) Por último aparece un listado de tareas críticas en la columna
llamada "CaminoCrit".
| 4. Resultados: Diagrama de GANTT |  |  |  |  | Volver al índice del manual
El diagrama de Gantt aparece en la hoja "Gantt". Allí se muestran en color rojo las tareas críticas, mientras que las que no lo
son aparecen en gris o en negro. Las que aparecen en gris corresponden a tiempos tempranos y en negro a tiempos tardíos. De esta
manera es fácil ver las holguras de tiempo.
5. Administración de avance del proyecto
Nos ubicamos en la celda amarilla al final de la columna "%Avance" de la hoja "Cálculo". Allí podemos escribir
cualquier valor entre 0 y el tiempo de duración del proyecto, que en este ejemplo es de "55".
Supongamos que queremos conocer en que estado debería estar el proyecto, digamos, en el momento "47".
…y obtenemos el porcentaje de avance esperado para cada tarea…
6. Análisis de adelantamientos o retrasos
En esa misma hoja "Cálculo" está la columna "Tempo de inicio real" (T_in_real) que permite ingresar para
cada tarea el verdadero momento de inicio. La columna "Previsto" corresponde al momento de inicio calculado
por CPM, mientras que la columna "Tf corregido" nos mostrará el valor correspondiente a demoras de inicio que
se producen cuando hemos cargados tiempos "reales" (atrasados o adelantados) en la columna "T_in_real" para
las tareas que se han demorado o adelantado en su inicio. |  |  |  |  | Volver al índice del manual
Supongamos que la segunda tarea (tarea B), que tenía previsto
su inicio en la fecha 30, en realidad comenzó el 32
Como se ve, ese atraso no repercute en el resto del proyecto,
porque la actividad no es crítica. Pero, si ingresamos "31" en la tarea
D ahora veremos una marca roja en aquellas tareas que ven afectadas
por esta demora y aparece un mensaje de que el camino crítico ha sido alterado.
| 7. PERT |  |  |  | Volver al índice del manual
El ingreso y cálculo usando tiempos PERT lo tenemos en la hoja "Datos".
Disponemos de cinco campos destinado al ingreso de valores:
a. Los tiempos "ta" de una distribución triangular, correspondiente a "tiempo más corto"
b. Los tiempos "tm", correspondiente a los tiempos habituales o presupuestados en esa distribución
c. Los tiempos más largos, "tb"
d. la probabilidad de terminación en un momento dado
e. El cálculo del tiempo de terminación dada una cierta probabilidad
En el siguiente ejemplo se muestra lo que se obtiene al ingresar valores en la tabla:
Al ingresar los valores de ta, tm y de tb aparece el cálculo de tiempo de duración de la tarea, la varianza y la
la varianza del Camino Crítico.Además, en la parte superior, ahora tenemos un informe de tiempo corregido (en
este caso es el mismo valor de 55) y su desviación estándar (en este caso es 1,65).
Con estos nuevos datos podemos calcular la probabilidad que tenemos de finalizar en ese tiempo original de 55:
Como ya lo habíamos supuesto, será de 50%
O, averiguar que probabilidad hay de terminar en 54
Obtenemos 27,2%
O queremos informar con una certeza del 90% en qué tiempo terminaremos el proyecto.
Obtenemos 57,11
Volver al índice del manual